**Отчет о выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Кизильского района**

**на 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия\*** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **Количество задействованных (принявших участие)**  **членов ТИК, ФИО** | **Информация  о выполнении (тема, рассмотренные вопросы, результат)** | **Количественные показатели  (ед., шт., чел. и т.п.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Изучение нормативно-правовых актов** | | | | | | |
| 1. | Изучение изменений федерального закона № 67 ФЗ - 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» постановления ЦИК, ИКЧО. | Весь период | Кошкарёв Ю.Е. Председатель ТИК  Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | 9 (Все члены ТИК) | Рассмотрены и изучены, обучены члены ТИК и УИК | 186 человек |
| 2. | Изучение постановлений ЦИК РФ | Весь период | Кошкарёв Ю.Е. Председатель ТИК  Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | 9 (Все члены ТИК) | Рассмотрены и изучены, обучены члены ТИК и УИК | 186 человек |
| 3. | Постановления Избирательной комиссии Челябинской области | Весь период | Кошкарёв Ю.Е. Председатель ТИК  Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | 9 (Все члены ТИК) | Рассмотрены и изучены, обучены члены ТИК и УИК | 186 человек |
| **II. Реализация полномочий территориальной избирательной комиссии (ТИК)** | | | | | | |
| **2.1. Организационные мероприятия** | | | | | | |
| 5. | Заседания ТИК | Весь период, не реже 1 заседания в месяц | Кошкарёв Ю.Е., председатель  Кошкарёв Ю.Е.  Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК  Власова С.М. секретарь | 9 (Все члены ТИК) | 4 решений  (По работе ТИК)  1 решение (о плане работы на 4 кв. 2018 г.) | 4 заседаний, 5 решений |
| 6. | Заседания рабочих групп ТИК | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | 9 (Все члены ТИК) | Выполнен. 1 заседания по подготовке паспортов инвалидов | 1 заседания |
| 7. | Заседания экспертных, конкурсных комиссий ТИК | По мере необходимости | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | 4  Беркумбаев С.Н.  Попов А.А.  Долматова Е.В. | Выполнен. Проведено 2 заседания конкурсной комиссии | 2 заседания |
| 8. | Участие в заседаниях, совещаниях вышестоящей избирательной комиссии, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений | еженедельно | Кошкарёв Ю.Е. Председатель ТИК  Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | - | Выполнен.  10 расширенных аппаратных совещания у главы района | 10 совещаний |
| 9. | Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах и т.п. | Сентябрь | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н.  Гаврилов А.А. председатель МИК | Выполнен.  Проведен 1 семинар по обучению будущих и молодых избирателей из образовательных учреждений Кизильского р-на | 1 семинар |
| 10. | Подготовка информационно-аналитических записок, отчетов, материалов | еженедельно | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | - | Выполнено, еженедельные отчеты, материалы |  |
| **2.2. Работа с обращениями граждан** | | | | | | |
| 11. | Личный прием (устные обращения, консультации по телефону) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено.  Прием и консультирование по вопросам:  - муниципальных выборов;  - вхождения в состав резерва УИК;  - организации и проведения мероприятий по ППК;  - составления и заполнения необходимых актов по ПП избирательного оборудования (нефинансовых активов) (Администрация района);  - обмена опытом между ТИКами области (оформление документов, взаимодействие с молодежными ИК и пр.) | За данный период консультирование и приемы, консультации граждан по муниципальным выборам,  взаимодействие с молодежными ИК. |
| 12. | Письменные обращения, жалобы, заявления, подготовка ответов | По мере поступления | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено. | Поступило 3 письменных жалоб: по обращениям даны квалифицированные письменные ответы. |
| **2.3. Кадровая работа** | | | | | | |
| 13. | Прекращено полномочий членов УИК с правом решающего голоса в связи с окончанием сроков полномочий | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 14. | Назначено членов УИК с правом решающего голоса в связи с формированием нового состава с новым сроком полномочий | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 15. | Прекращено полномочий председателей УИК в связи с окончанием сроков полномочий | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 16. | Формирование составов кадрового резерва УИК | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 17. | Исключено из составов кадрового резерва УИК | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 18. | Сформировано личных дел на новых членов УИК и в резерв составов УИК | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| **2.4. Делопроизводство** | | | | | | |
| 19. | Подготовка протоколов заседаний, решений ТИК | Весь период | Власова С.М., секретарь | Власова С.М.  Кошкарёв Ю.Е. | Выполнен. Составлено 4 протокола заседаний, 5 решений | 4 протокола, 5 решений. |
| 20. | Подготовка протоколов заседаний, решений рабочих групп ТИК | Весь период | Власова С.М., секретарь | Власова С.М..  Кошкарёв Ю.Е. | Выполнен. Составлен 1 протокол. | 1 протокол. |
| 21. | Входящая корреспонденция | По мере поступления | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено. | Принято  52 документа |
| 22. | Исходящая корреспонденция | По мере необходимости | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено. | 28 документов |
| 23. | Подготовка документов для сдачи  в архив | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено. | Подготовлено 1 дело |
| 24. | Подготовка документов  на уничтожение | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| **2.5. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности ТИК и УИК** | | | | | | |
| 25. | Приём нефинансовых активов (имущества) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 26. | Передача нефинансовых активов (имущества) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Не было | 0 |
| 27. | Списание нефинансовых активов (имущества) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено | 21 ед., на сумму 12955,22 руб. |
| 28. | Утилизация списанных нефинансовых активов (имущества) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнено | 21 ед., на сумму 12955,22 руб. |
| 29. | Осуществление контроля за сохранностью и соблюдением правил эксплуатации избирательного оборудования, технических средств и материалов, находящихся на ответственном хранении в администрациях районов (городов) | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Совместно с нач. хоз. отдела администрации района | Проведены 3 проверки по 36 УИК. |
| **III. Участие ТИК в рассмотрении дел в судах** | | | | | | |
| 30. | Изучение и анализ судебной практики | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Судебная практика Верховного суда РФ |  |
| **IV. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, политическими партиями, общественными организациями** | | | | | | |
| 31. | Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Взаимодействие по прошедшим муниципальным выборам в депутаты с/поселений |  |
| 32. | Взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями и т.п. | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Консультации по прошедшим выборам  в депутаты с/поселений |  |
| **V. Повышение правовой культуры избирателей и иных участников процесса** | | | | | | |
| 33. | Организация, подготовка и проведение мероприятий с молодыми избирателями (члены молодежной избирательной комиссии, студенты, учащиеся, работающая молодежь), гражданами с ограниченными возможностями | Сентябрь | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Совместно с МИК, 3 сентября проведен открытый урок, в школе района. | 1 открытый урок, 13 школьников. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Обучение для членов ТИК, УИК** | | | | | | |
| 34. | Организация, подготовка и проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и т.п.) | Август, сентябрь | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Проведено 3 семинара с члены ТИК, УИК и резерва УИК | 242 человек |
| 35. | Встреча с представителями политических партий, кандидатов и их представителей. | Август, сентябрь | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. Консультации по предстоящим выборам в депутаты с/поселений | 35 человек |
| **VII. Работа со списком избирателей** | | | | | | |
| 36. | Контроль за соблюдением сроков предоставления сведений  об избирателях (текущие изменения) в ГАС «Выборы» | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК  Зубарева О.Г., администратор | Беркумбаев С.Н.  Зубарева О.Г. | Выполнен. |  |
| 37. | Контроль за соблюдением сроков работы органов регистрационного учета граждан с некорректными и повторяющимися сведениями и предоставлением в ГАС «Выборы» | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК  Зубарева О.Г., администратор | Беркумбаев С.Н.  Зубарева О.Г. | Выполнен. |  |
| **VIII. Работа ТИК с официальными сайтами Избирательной комиссии Челябинской области  и администрацией Кизильского района** | | | | | | |
| 38. | Размещение актуальной информации о деятельности ТИК и УИК, нормативно-правовых актов и информации для избирателей, политических партий. | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен.  Информация своевременно подавалась для размещения на сайте администрации Кизильского муниципального района вкладка «Комиссии и рабочие группы», далее «Территориальная избирательная комиссия» | Размещение Решений и инфомационных сообщений ТИК, 41 сообщений и решений ТИК и УИК Кизильского р-на |
| **IX. Информационно-разъяснительная деятельность** | | | | | | |
| 39. | Разработка плана работы по информированию избирателей | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. | Опубликовано 35 решений и сообщений в газете «Кизильский вестник» |
| 40. | Подготовка и размещение разъяснительной информации на официальном сайте администрации Кизильского муниципального района вкладка «Комиссии и рабочие группы», далее «Территориальная избирательная комиссия» | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. | Информация своевременно подавалась для размещения на сайте администрации Кизильского муниципального района вкладка «Комиссии и рабочие группы», далее «Территориальная избирательная комиссия» |
| **X. Взаимодействие с Избирательной комиссией Челябинской области (ИКЧО)** | | | | | | |
| 41. | Подготовка и предоставление информаций, связанных с выборами и референдумами | Весь период | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. |  |
| 42. | Подготовка и предоставление информаций по запросам ИКЧО | По мере поступления | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. |  |
| 43. | Информирование ИКЧО об исполнении полномочий органами местного самоуправления в части их компетенции, предусмотренной законодательством  о выборах | По запросу ИКЧО | Беркумбаев С.Н., рук. аппарата ТИК | Беркумбаев С.Н. | Выполнен. |  |

Председатель ТИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кошкарёв Ю.Е.

*подпись ФИО*

Руководитель аппарата ТИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Беркумбаев С.Н.

*подпись ФИО*